## Sheet1
# | 유형 | 상태 | 우선순위 | 제목 | 담당자 | 변경 | 시작시간 | 완료기한 | 계획완료일 | 진척도 | 등록 | 저자 | 연결된 일감 | 목표버전 | 범주 | 시스템구분
29093 | 요구사항 | 신규 | 보통 | 정산/회계_액티비티_수익정산 |  | 2020-08-10 12:13 |  |  |  | 0 | 2020-08-10 12:12 | 심하경 |  | 1.분석/설계
29068 | 요구사항 | 신규 | 보통 | 액티비티_가격관리_크롤링배치로그 |  | 2020-08-05 17:09 |  |  |  | 0 | 2020-08-05 17:09 | 이현정 |  | 1.분석/설계
29067 | 요구사항 | 신규 | 보통 | 시스템설정_마케팅_크롤링배치로그 |  | 2020-08-05 17:07 |  |  |  | 0 | 2020-08-05 17:07 | 이현정 |  | 1.분석/설계
29002 | 요구사항 | 신규 | 보통 | 시스템설정_마케팅_크롤링결과 |  | 2020-07-30 13:53 |  |  |  | 0 | 2020-07-30 13:53 | 심하경 | 다음 일감과 관련됨: #29008, 다음 일감과 관련됨: #29009 | 1.분석/설계
29001 | 요구사항 | 신규 | 보통 | 시스템설정_마케팅_크롤링설정 |  | 2020-07-30 13:53 |  |  |  | 0 | 2020-07-30 13:53 | 심하경 | 다음 일감과 관련됨: #29007 | 1.분석/설계
29000 | 요구사항 | 신규 | 보통 | 시스템설정_화면설정_전시상품(상품) |  | 2020-07-30 13:51 |  |  |  | 0 | 2020-07-30 13:51 | 심하경 |  | 1.분석/설계
28999 | 요구사항 | 신규 | 보통 | 시스템설정_화면설정_전시상품(배너) |  | 2020-07-30 13:51 |  |  |  | 0 | 2020-07-30 13:50 | 심하경 |  | 1.분석/설계
28998 | 요구사항 | 신규 | 보통 | 액티비티_가격관리_크롤링결과 |  | 2020-07-30 13:49 |  |  |  | 0 | 2020-07-30 13:49 | 심하경 | 다음 일감과 관련됨: #29004, 다음 일감과 관련됨: #29006 | 1.분석/설계
28997 | 요구사항 | 신규 | 보통 | 액티비티_가격관리_크롤링설정 |  | 2020-07-30 13:49 |  |  |  | 0 | 2020-07-30 13:49 | 심하경 | 다음 일감과 관련됨: #29003, 다음 일감과 관련됨: #29005 | 1.분석/설계
28676 | 요구사항 | 신규 | 보통 | 시스템설정_항공_B2B 항공사별 좌석등급 관리 |  | 2020-07-30 09:49 |  |  |  | 0 | 2020-07-20 13:59 | 심하경 |  | 1.분석/설계
28675 | 요구사항 | 신규 | 보통 | 항공_B2B_단체문의 |  | 2020-07-30 09:49 |  |  |  | 0 | 2020-07-20 13:57 | 심하경 |  | 1.분석/설계
27122 | 요구사항 | 신규 | 보통 | 통계/분석_호텔_판매실적통계 |  | 2020-07-30 09:50 |  |  |  | 0 | 2020-07-16 18:24 | 심하경 |  | 1.분석/설계
27121 | 요구사항 | 신규 | 보통 | 통계/분석_렌터카_판매실적통계 |  | 2020-07-30 09:50 |  |  |  | 0 | 2020-07-16 18:21 | 심하경 |  | 1.분석/설계
27120 | 요구사항 | 신규 | 보통 | 통계/분석_액티비티_판매실적통계 |  | 2020-07-30 09:50 |  |  |  | 0 | 2020-07-16 18:21 | 심하경 |  | 1.분석/설계
26900 | 요구사항 | 완료 | 보통 | 시스템설정_쿠폰관리_쿠폰등록 | 이현정 | 2020-07-22 17:50 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 100 | 2020-07-10 17:58 | 이현정 | 다음 일감과 관련됨: #23090, 다음 일감과 관련됨: #23091 | 1.분석/설계
26653 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 시스템설정_권한관리_권한관리 | 심하경 | 2020-06-24 17:57 |  |  | 2020-06-23 | 100 | 2020-06-23 19:28 | 심하경 | 다음 일감과 관련됨: #26707, 다음 일감과 관련됨: #26708, 다음 일감과 관련됨: #26709, 다음 일감과 관련됨: #26710, 다음 일감과 관련됨: #26711 | 1.분석/설계
24610 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 시스템설정_권한관리_API관리 | 심하경 | 2020-06-24 17:57 |  |  | 2020-06-18 | 100 | 2020-06-17 13:27 | 심하경 | 다음 일감과 관련됨: #26701, 다음 일감과 관련됨: #26702 | 1.분석/설계
24609 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 시스템설정_권한관리_화면관리 | 심하경 | 2020-06-24 17:57 |  |  | 2020-06-18 | 100 | 2020-06-17 13:26 | 심하경 | 다음 일감과 관련됨: #26703, 다음 일감과 관련됨: #26704, 다음 일감과 관련됨: #26705, 다음 일감과 관련됨: #26706 | 1.분석/설계
24608 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 시스템설정_권한관리_메뉴관리 | 심하경 | 2020-06-24 17:57 |  |  | 2020-06-18 | 100 | 2020-06-17 12:30 | 심하경 | 다음 일감과 관련됨: #22975, 다음 일감과 관련됨: #22976 | 1.분석/설계
24342 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 예약/발권_렌터카_렌터카예약상세 | 이현정 | 2020-06-02 13:55 |  |  | 2020-01-07 | 100 | 2020-05-21 17:50 | 이현정 | 다음 일감과 관련됨: #23492, 다음 일감과 관련됨: #23493, 다음 일감과 관련됨: #23494, 다음 일감과 관련됨: #23495, 다음 일감과 관련됨: #23496, 다음 일감과 관련됨: #23497, 다음 일감과 관련됨: #23498, 다음 일감과 관련됨: #23499, 다음 일감과 관련됨: #23500, 다음 일감과 관련됨: #23502, 다음 일감과 관련됨: #23503, 다음 일감과 관련됨: #23505, 다음 일감과 관련됨: #23506, 다음 일감과 관련됨: #23509, 다음 일감과 관련됨: #23512, 다음 일감과 관련됨: #23507, 다음 일감과 관련됨: #23508, 다음 일감과 관련됨: #23510, 다음 일감과 관련됨: #23511, 다음 일감과 관련됨: #24502, 다음 일감과 관련됨: #24508, 다음 일감과 관련됨: #24503, 다음 일감과 관련됨: #24504, 다음 일감과 관련됨: #24514, 다음 일감과 관련됨: #24513, 다음 일감과 관련됨: #24512, 다음 일감과 관련됨: #24511, 다음 일감과 관련됨: #24510, 다음 일감과 관련됨: #24509, 다음 일감과 관련됨: #24507, 다음 일감과 관련됨: #24506, 다음 일감과 관련됨: #24505 | 1.분석/설계
24186 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 항공_BSP송부표_AUTO RF(환불) | 심하경 | 2020-08-05 18:33 | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 100 | 2020-05-15 12:17 | 심하경 | 다음 일감과 관련됨: #29014, 다음 일감과 관련됨: #29015 | 1.분석/설계
24185 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 항공_BSP송부표_AUTO RI(재발행) | 심하경 | 2020-08-05 18:32 | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 100 | 2020-05-15 12:16 | 심하경 | 다음 일감과 관련됨: #29012, 다음 일감과 관련됨: #29013 | 1.분석/설계
24184 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 항공_BSP송부표_증빙서송부표 | 심하경 | 2020-08-05 18:33 | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 100 | 2020-05-15 12:16 | 심하경 | 다음 일감과 관련됨: #29010, 다음 일감과 관련됨: #29011 | 1.분석/설계
23912 | 요구사항 | 완료 | 보통 | 공통_OTA통합_기타문의게시판(B2B) |  | 2020-06-02 14:02 |  |  | 2020-04-27 | 100 | 2020-04-17 09:11 | 이현정 | 다음 일감과 관련됨: #29018, 다음 일감과 관련됨: #29019 | 1.분석/설계
23714 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 액티비티_문의관리_업무요청 관리 | 이현정 | 2020-06-02 14:54 |  |  | 2020-04-08 | 100 | 2020-03-25 16:09 | 이현정 | 다음 일감과 관련됨: #23223, 다음 일감과 관련됨: #23224 | 1.분석/설계
23713 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 액티비티_문의관리_상품문의 관리 | 이현정 | 2020-06-02 14:53 |  |  | 2020-04-08 | 100 | 2020-03-25 16:04 | 이현정 | 다음 일감과 관련됨: #23220, 다음 일감과 관련됨: #23221, 다음 일감과 관련됨: #24402 | 1.분석/설계
23518 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 호텔_가격관리_크롤링 배치로그 | 심하경 | 2020-06-02 14:46 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 100 | 2020-03-20 09:43 | 심하경 | 다음 일감과 관련됨: #23192 | 1.분석/설계
21943 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 항공_PRICING_크롤링배치로그 | 심하경 | 2020-06-02 14:23 |  | 2020-03-11 | 2020-03-10 | 100 | 2020-03-11 09:43 | 심하경 | 다음 일감과 관련됨: #23116 | 1.분석/설계
21938 | 요구사항 | 완료 | 보통 | BTMS_예약관리_1:1문의 | 이현정 | 2020-06-02 15:22 |  |  | 2020-03-20 | 100 | 2020-03-09 17:18 | 이현정 | 다음 일감과 관련됨: #23256 | 1.분석/설계
21745 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 정산/회계_호텔_수익정산 | 이현정 | 2020-06-02 16:17 |  |  | 2020-03-05 | 100 | 2020-03-04 15:05 | 이현정 |  | 1.분석/설계
21499 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 공통_OTA통합_후기등록/관리 | 이현정 | 2020-06-02 13:59 |  |  | 2020-03-19 | 100 | 2020-02-10 15:40 | 이현정 | 다음 일감과 관련됨: #23165, 다음 일감과 관련됨: #23166, 다음 일감과 관련됨: #24388 | 1.분석/설계
21498 | 요구사항 | 완료 | 보통 | 호텔_기본조회_호텔 예약조회(직판팀) | 이현정 | 2020-06-02 14:27 | 2020-02-12 |  | 2020-02-11 | 100 | 2020-02-10 15:36 | 이현정 | 다음 일감과 관련됨: #24481, 다음 일감과 관련됨: #24479, 다음 일감과 관련됨: #24478, 다음 일감과 관련됨: #24477 | 1.분석/설계
21400 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 공통_OTA통합_호텔 예약조회 | 이현정 | 2020-06-02 13:47 | 2020-02-12 |  | 2020-02-11 | 100 | 2020-02-04 16:03 | 심하경 | 다음 일감과 관련됨: #23407, 다음 일감과 관련됨: #24187, 다음 일감과 관련됨: #24188, 다음 일감과 관련됨: #24189, 다음 일감과 관련됨: #23410 | 1.분석/설계
21399 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 공통_OTA통합_렌터카 예약조회 | 이현정 | 2020-06-02 13:54 |  |  | 2020-02-17 | 100 | 2020-02-04 16:02 | 심하경 | 다음 일감과 관련됨: #23486, 다음 일감과 관련됨: #23490, 다음 일감과 관련됨: #23491, 다음 일감과 관련됨: #24497, 다음 일감과 관련됨: #24496, 다음 일감과 관련됨: #24495 | 1.분석/설계
21394 | 요구사항 | 신규 | 보통 | 정산/회계_손익관리_손익계산서 |  | 2020-06-01 17:02 |  |  |  | 0 | 2020-02-04 15:17 | 심하경 |  | 1.분석/설계
21393 | 요구사항 | 신규 | 보통 | 정산/회계_손익관리_VI관리 |  | 2020-06-01 17:02 |  |  |  | 0 | 2020-02-04 15:16 | 심하경 |  | 1.분석/설계
21392 | 요구사항 | 신규 | 보통 | 회계/정산_회계_전표조회 |  | 2020-06-01 17:02 |  |  |  | 0 | 2020-02-04 15:15 | 심하경 |  | 1.분석/설계
21391 | 요구사항 | 신규 | 보통 | 정산/회계_회계_전표등록 |  | 2020-06-01 17:02 |  |  |  | 0 | 2020-02-04 15:15 | 심하경 |  | 1.분석/설계
21390 | 요구사항 | 신규 | 보통 | 정산/회계_회계_전자세금계산서발급처리 |  | 2020-06-08 13:11 |  |  |  | 0 | 2020-02-04 15:12 | 심하경 |  | 1.분석/설계
21389 | 요구사항 | 신규 | 보통 | 정산/회계_회계_예약입금처리 |  | 2020-06-01 17:02 |  |  |  | 0 | 2020-02-04 15:11 | 심하경 |  | 1.분석/설계
21388 | 요구사항 | 완료 | 보통 | 정산/회계_BSP_BSP계산서처리 | 심하경 | 2020-08-04 15:28 | 2020-08-04 | 2020-08-31 | 2020-08-04 | 100 | 2020-02-04 15:08 | 심하경 |  | 1.분석/설계
21386 | 요구사항 | 신규 | 보통 | 정산/회계_발권/정산_수수료 조회 |  | 2020-06-01 17:03 |  |  |  | 0 | 2020-02-04 14:56 | 심하경 |  | 1.분석/설계
21385 | 요구사항 | 신규 | 보통 | 정산/회계_발권/정산_B2C 제휴사정산 |  | 2020-06-01 17:03 |  |  |  | 0 | 2020-02-04 14:54 | 심하경 |  | 1.분석/설계
21384 | 요구사항 | 신규 | 보통 | 정산/회계_발권/정산_B2B VI 정산 |  | 2020-06-01 17:03 |  |  |  | 0 | 2020-02-04 14:52 | 심하경 |  | 1.분석/설계
21383 | 요구사항 | 신규 | 보통 | 정산/회계_발권/정산_홀세일정산출금리스트 |  | 2020-06-01 17:03 |  |  |  | 0 | 2020-02-04 14:50 | 심하경 |  | 1.분석/설계
21381 | 요구사항 | 완료 | 보통 | 시스템설정_쿠폰관리_쿠폰 사용내역 | 이현정 | 2020-07-22 17:53 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 100 | 2020-02-04 14:05 | 심하경 | 다음 일감과 관련됨: #23093, 다음 일감과 관련됨: #23094 | 1.분석/설계
21378 | 요구사항 | 완료 | 보통 | 시스템설정_화면설정_팝업설정 |  | 2020-06-02 16:00 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 100 | 2020-02-04 14:00 | 심하경 | 다음 일감과 관련됨: #23045, 다음 일감과 관련됨: #23046 | 1.분석/설계
21376 | 요구사항 | 신규 | 보통 | 시스템설정_항공_자동 환불 관리 | 심하경 | 2020-06-01 17:03 |  |  |  | 0 | 2020-02-04 13:51 | 심하경 |  | 1.분석/설계
21375 | 요구사항 | 신규 | 보통 | 시스템설정_항공_자동 재발행 관리 | 심하경 | 2020-06-01 17:03 |  |  |  | 0 | 2020-02-04 13:51 | 심하경 |  | 1.분석/설계
21373 | 요구사항 | 완료 | 보통 | BTMS_예약관리_렌터카 예약조회 | 이현정 | 2020-06-02 15:20 |  |  | 2020-03-20 | 100 | 2020-02-04 12:07 | 심하경 | 다음 일감과 관련됨: #23246 | 1.분석/설계
21372 | 요구사항 | 완료 | 보통 | BTMS_예약관리_호텔 예약조회 | 이현정 | 2020-06-02 15:19 | 2020-02-12 |  | 2020-02-11 | 100 | 2020-02-04 12:07 | 심하경 | 다음 일감과 관련됨: #23244 | 1.분석/설계
21371 | 요구사항 | 완료 | 보통 | BTMS_예약관리_항공 환불예약조회 | 심하경 | 2020-06-02 15:18 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 100 | 2020-02-04 12:06 | 심하경 | 다음 일감과 관련됨: #23242 | 1.분석/설계
21370 | 요구사항 | 완료 | 보통 | BTMS_예약관리_항공 핸들링예약조회 |  | 2020-06-02 15:17 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 100 | 2020-02-04 12:05 | 심하경 | 다음 일감과 관련됨: #23238 | 1.분석/설계
21369 | 요구사항 | 완료 | 보통 | BTMS_예약관리_항공 발권예약조회 | 심하경 | 2020-06-02 15:16 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 100 | 2020-02-04 12:05 | 심하경 | 다음 일감과 관련됨: #23240 | 1.분석/설계
21367 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 액티비티_예약관리_배송/샌딩관리 | 이현정 | 2020-06-02 14:53 |  |  | 2020-03-16 | 100 | 2020-02-04 11:58 | 심하경 | 다음 일감과 관련됨: #23216, 다음 일감과 관련됨: #23217, 다음 일감과 관련됨: #23218, 다음 일감과 관련됨: #24401 | 1.분석/설계
21363 | 요구사항 | 완료 | 보통 | 힝공_패키지_환불예약조회 | 심하경 | 2020-06-02 14:15 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 100 | 2020-02-04 11:21 | 심하경 | 다음 일감과 관련됨: #23347, 다음 일감과 관련됨: #23348 | 1.분석/설계
21362 | 요구사항 | 완료 | 보통 | 항공_패키지_발권예약조회 | 심하경 | 2020-06-02 14:13 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 100 | 2020-02-04 11:21 | 심하경 | 다음 일감과 관련됨: #23344, 다음 일감과 관련됨: #23345 | 1.분석/설계
21361 | 요구사항 | 완료 | 보통 | 항공_B2B_환불예약조회 | 심하경 | 2020-06-02 14:12 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 100 | 2020-02-04 11:20 | 심하경 | 다음 일감과 관련됨: #23341, 다음 일감과 관련됨: #23342 | 1.분석/설계
21360 | 요구사항 | 완료 | 보통 | 항공_B2B_발권예약조회 | 심하경 | 2020-06-02 14:11 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 100 | 2020-02-04 11:19 | 심하경 | 다음 일감과 관련됨: #23338, 다음 일감과 관련됨: #23339 | 1.분석/설계
21359 | 요구사항 | 완료 | 보통 | 항공_B2B_핸들링예약조회 | 심하경 | 2020-06-02 14:08 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 100 | 2020-02-04 11:19 | 심하경 | 다음 일감과 관련됨: #23335, 다음 일감과 관련됨: #23336 | 1.분석/설계
21358 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 항공_B2C_환불예약조회 | 심하경 | 2020-06-02 14:07 |  | 2020-02-14 | 2020-05-01 | 100 | 2020-02-04 11:18 | 심하경 | 다음 일감과 관련됨: #23332, 다음 일감과 관련됨: #23333, 다음 일감과 관련됨: #24438, 다음 일감과 관련됨: #24437, 다음 일감과 관련됨: #24436, 다음 일감과 관련됨: #24435 | 1.분석/설계
21357 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 항공_B2C_발권예약조회 | 심하경 | 2020-06-02 14:06 |  | 2020-02-13 | 2020-05-01 | 100 | 2020-02-04 11:17 | 심하경 | 다음 일감과 관련됨: #23329, 다음 일감과 관련됨: #23330, 다음 일감과 관련됨: #24434, 다음 일감과 관련됨: #24433, 다음 일감과 관련됨: #24432 | 1.분석/설계
21356 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 항공_B2C_핸들링예약조회 | 심하경 | 2020-06-02 14:06 |  | 2020-02-13 | 2020-05-01 | 100 | 2020-02-04 11:16 | 심하경 | 다음 일감과 관련됨: #23326, 다음 일감과 관련됨: #23327, 다음 일감과 관련됨: #24425, 다음 일감과 관련됨: #24424, 다음 일감과 관련됨: #24423 | 1.분석/설계
21355 | 요구사항 | 신규 | 보통 | 항공_공통_QUEUE관리 | 심하경 | 2020-06-01 17:03 |  |  |  | 0 | 2020-02-04 11:10 | 심하경 |  | 1.분석/설계
21354 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 공통_OTA통합_시스템문의 | 이현정 | 2020-06-02 13:57 |  |  | 2020-02-12 | 100 | 2020-02-04 11:02 | 심하경 | 다음 일감과 관련됨: #23031, 다음 일감과 관련됨: #23032, 다음 일감과 관련됨: #23033, 다음 일감과 관련됨: #23875, 다음 일감과 관련됨: #23034 | 1.분석/설계
21352 | 요구사항 | 완료 | 보통 | 공통_OTA통합_항공 예약상세 | 심하경 | 2020-06-10 17:56 |  |  | 2020-06-10 | 100 | 2020-02-04 10:56 | 심하경 | 다음 일감과 관련됨: #23355, 다음 일감과 관련됨: #23356, 다음 일감과 관련됨: #23357, 다음 일감과 관련됨: #23358, 다음 일감과 관련됨: #23359, 다음 일감과 관련됨: #23360, 다음 일감과 관련됨: #23361, 다음 일감과 관련됨: #23362, 다음 일감과 관련됨: #23363, 다음 일감과 관련됨: #23364, 다음 일감과 관련됨: #23365, 다음 일감과 관련됨: #23368, 다음 일감과 관련됨: #23369, 다음 일감과 관련됨: #23370, 다음 일감과 관련됨: #23371, 다음 일감과 관련됨: #23373, 다음 일감과 관련됨: #23374, 다음 일감과 관련됨: #23375, 다음 일감과 관련됨: #23376, 다음 일감과 관련됨: #23377, 다음 일감과 관련됨: #23379, 다음 일감과 관련됨: #23380, 다음 일감과 관련됨: #23381, 다음 일감과 관련됨: #23382, 다음 일감과 관련됨: #23383, 다음 일감과 관련됨: #23386, 다음 일감과 관련됨: #23387, 다음 일감과 관련됨: #23389, 다음 일감과 관련됨: #23391, 다음 일감과 관련됨: #23394, 다음 일감과 관련됨: #23396, 다음 일감과 관련됨: #23397, 다음 일감과 관련됨: #23399, 다음 일감과 관련됨: #23401, 다음 일감과 관련됨: #23404, 다음 일감과 관련됨: #23405, 다음 일감과 관련됨: #23378, 다음 일감과 관련됨: #23398, 다음 일감과 관련됨: #24531, 다음 일감과 관련됨: #24540, 다음 일감과 관련됨: #24539, 다음 일감과 관련됨: #24538, 다음 일감과 관련됨: #24537, 다음 일감과 관련됨: #24536, 다음 일감과 관련됨: #24535, 다음 일감과 관련됨: #24534, 다음 일감과 관련됨: #24532, 다음 일감과 관련됨: #24530, 다음 일감과 관련됨: #24529, 다음 일감과 관련됨: #24528, 다음 일감과 관련됨: #24527, 다음 일감과 관련됨: #24525, 다음 일감과 관련됨: #24533, 다음 일감과 관련됨: #24526 | 1.분석/설계
21351 | 요구사항 | 완료 | 보통 | 공통_HOME 대시보드 | 심하경 | 2020-07-22 17:51 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 100 | 2020-02-04 10:52 | 심하경 | 다음 일감과 관련됨: #22993, 다음 일감과 관련됨: #23095 | 1.분석/설계
21319 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 액티비티_재고관리_재고/블록관리 | 심하경 | 2020-06-02 14:48 |  | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 100 | 2020-02-03 10:38 | 심하경 | 다음 일감과 관련됨: #23203, 다음 일감과 관련됨: #23204, 다음 일감과 관련됨: #23205, 다음 일감과 관련됨: #24399 | 1.분석/설계
21303 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 시스템설정_관리자설정관리_노랑풍선 부서관리 | 심하경 | 2020-06-02 16:03 |  |  | 2020-01-31 | 100 | 2020-01-31 09:31 | 심하경 | 다음 일감과 관련됨: #22962, 다음 일감과 관련됨: #22963 | 1.분석/설계
21278 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 시스템설정_화면설정_추천항공사 | 심하경 | 2020-06-02 16:03 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 100 | 2020-01-30 09:17 | 심하경 | 다음 일감과 관련됨: #23066, 다음 일감과 관련됨: #23067 | 1.분석/설계
21104 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 액티비티_재고관리_재고별 티켓번호 관리 | 이현정 | 2020-06-02 14:48 |  | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 100 | 2020-01-15 16:05 | 이현정 | 다음 일감과 관련됨: #23207, 다음 일감과 관련됨: #23208, 다음 일감과 관련됨: #23209, 다음 일감과 관련됨: #23210 | 1.분석/설계
21102 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 액티비티_재고관리_Capping(보증금)관리 | 이현정 | 2020-06-02 14:49 |  | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 100 | 2020-01-15 16:00 | 이현정 | 다음 일감과 관련됨: #23212, 다음 일감과 관련됨: #24400, 다음 일감과 관련됨: #23213, 다음 일감과 관련됨: #23214 | 1.분석/설계
21066 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 시스템설정_항공_GDS 별 UID관리 | 심하경 | 2020-06-02 15:53 |  | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 100 | 2020-01-13 17:11 | 심하경 | 다음 일감과 관련됨: #23055, 다음 일감과 관련됨: #23056, 다음 일감과 관련됨: #23057, 다음 일감과 관련됨: #23058 | 1.분석/설계
20965 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 공통_OTA통합_액티비티 예약상세 | 이현정 | 2020-06-02 13:56 | 2020-01-07 |  | 2020-01-07 | 100 | 2020-01-07 16:00 | 이현정 | 다음 일감과 관련됨: #23459, 다음 일감과 관련됨: #23460, 다음 일감과 관련됨: #23461, 다음 일감과 관련됨: #23462, 다음 일감과 관련됨: #23463, 다음 일감과 관련됨: #23464, 다음 일감과 관련됨: #23465, 다음 일감과 관련됨: #23466, 다음 일감과 관련됨: #23467, 다음 일감과 관련됨: #23470, 다음 일감과 관련됨: #23471, 다음 일감과 관련됨: #23472, 다음 일감과 관련됨: #23473, 다음 일감과 관련됨: #23474, 다음 일감과 관련됨: #23475, 다음 일감과 관련됨: #23476, 다음 일감과 관련됨: #23477, 다음 일감과 관련됨: #23478, 다음 일감과 관련됨: #23479, 다음 일감과 관련됨: #23480, 다음 일감과 관련됨: #23481, 다음 일감과 관련됨: #23482, 다음 일감과 관련됨: #23483, 다음 일감과 관련됨: #23484, 다음 일감과 관련됨: #24524, 다음 일감과 관련됨: #24523, 다음 일감과 관련됨: #24519, 다음 일감과 관련됨: #24522, 다음 일감과 관련됨: #24521, 다음 일감과 관련됨: #24520 | 1.분석/설계
20964 | 요구사항 | 완료 | 보통 | 공통_OTA통합_호텔 예약상세 | 이현정 | 2020-06-02 13:51 | 2020-01-07 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 100 | 2020-01-07 15:56 | 이현정 | 다음 일감과 관련됨: #23413, 다음 일감과 관련됨: #23414, 다음 일감과 관련됨: #23415, 다음 일감과 관련됨: #23416, 다음 일감과 관련됨: #23417, 다음 일감과 관련됨: #23418, 다음 일감과 관련됨: #23419, 다음 일감과 관련됨: #23420, 다음 일감과 관련됨: #23421, 다음 일감과 관련됨: #23422, 다음 일감과 관련됨: #23424, 다음 일감과 관련됨: #23425, 다음 일감과 관련됨: #23513, 다음 일감과 관련됨: #23427, 다음 일감과 관련됨: #23428, 다음 일감과 관련됨: #23429, 다음 일감과 관련됨: #23431, 다음 일감과 관련됨: #23434, 다음 일감과 관련됨: #23435, 다음 일감과 관련됨: #23436, 다음 일감과 관련됨: #23437, 다음 일감과 관련됨: #23438, 다음 일감과 관련됨: #23439, 다음 일감과 관련됨: #23440, 다음 일감과 관련됨: #23441, 다음 일감과 관련됨: #23442, 다음 일감과 관련됨: #23443, 다음 일감과 관련됨: #23444, 다음 일감과 관련됨: #23448, 다음 일감과 관련됨: #23447, 다음 일감과 관련됨: #23449, 다음 일감과 관련됨: #23450, 다음 일감과 관련됨: #23453, 다음 일감과 관련됨: #23430, 다음 일감과 관련됨: #24482, 다음 일감과 관련됨: #24494, 다음 일감과 관련됨: #24493, 다음 일감과 관련됨: #24492, 다음 일감과 관련됨: #24491, 다음 일감과 관련됨: #24490, 다음 일감과 관련됨: #24489, 다음 일감과 관련됨: #24488, 다음 일감과 관련됨: #24487, 다음 일감과 관련됨: #24486, 다음 일감과 관련됨: #24485, 다음 일감과 관련됨: #24484, 다음 일감과 관련됨: #24483 | 1.분석/설계
20962 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 액티비티_예약관리_렌터카 예약조회 | 이현정 | 2020-06-02 14:50 | 2020-01-07 |  | 2020-01-07 | 100 | 2020-01-07 15:50 | 이현정 | 다음 일감과 관련됨: #23488, 다음 일감과 관련됨: #24501, 다음 일감과 관련됨: #24500, 다음 일감과 관련됨: #24499, 다음 일감과 관련됨: #24498 | 1.분석/설계
20331 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 시스템설정_권한관리_ROLE목록 | 심하경 | 2020-06-24 17:57 |  | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 100 | 2019-11-18 14:05 | 심하경 | 다음 일감과 관련됨: #26693, 다음 일감과 관련됨: #26694, 다음 일감과 관련됨: #26695, 다음 일감과 관련됨: #26696, 다음 일감과 관련됨: #26697, 다음 일감과 관련됨: #26698, 다음 일감과 관련됨: #26699, 다음 일감과 관련됨: #26700 | 1.분석/설계
20080 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 시스템설정_공통_공급자 시스템 다운타임 설정 | 박인영 | 2020-06-02 15:51 |  | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 100 | 2019-10-31 13:46 | 심하경 | 다음 일감과 관련됨: #22946, 다음 일감과 관련됨: #22947 | 1.분석/설계
20075 | 요구사항 | 완료 | 보통 | BTMS_기타설정관리_담당자 설정 | 심하경 | 2020-06-02 15:41 |  | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 100 | 2019-10-31 09:33 | 심하경 | 다음 일감과 관련됨: #23320, 다음 일감과 관련됨: #23321 | 1.분석/설계
20031 | 요구사항 | 완료 | 보통 | BTMS_출장규정관리_기업체별 출장규정 승인자 | 심하경 | 2020-06-02 15:30 |  | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 100 | 2019-10-28 18:01 | 심하경 | 다음 일감과 관련됨: #23287, 다음 일감과 관련됨: #23288 | 1.분석/설계
19683 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 액티비티_프로모션_프로모션 관리 | 이현정 | 2020-06-02 14:56 |  | 2019-10-17 | 2020-03-27 | 100 | 2019-09-30 18:06 | 심하경 | 다음 일감과 관련됨: #23232, 다음 일감과 관련됨: #23233, 다음 일감과 관련됨: #24404, 다음 일감과 관련됨: #24403 | 1.분석/설계
19680 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 호텔_가격관리_프로모션 관리 | 이현정 | 2020-06-02 14:44 |  | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 100 | 2019-09-30 18:05 | 심하경 | 다음 일감과 관련됨: #23180, 다음 일감과 관련됨: #23181, 다음 일감과 관련됨: #24025, 다음 일감과 관련됨: #24396 | 1.분석/설계
19674 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 항공_PRICING_프로모션 관리 | 심하경 | 2020-06-02 14:20 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 100 | 2019-09-30 17:25 | 심하경 | 다음 일감과 관련됨: #23106, 다음 일감과 관련됨: #23107, 다음 일감과 관련됨: #24179, 다음 일감과 관련됨: #24393, 다음 일감과 관련됨: #24181, 다음 일감과 관련됨: #24183, 다음 일감과 관련됨: #23108 | 1.분석/설계
19588 | 요구사항 | 완료 | 보통 | BTMS_예약관리_호텔예약하기 | 이현정 | 2020-06-02 15:21 |  | 2019-09-20 | 2020-09-20 | 100 | 2019-09-23 14:37 | 이현정 | 다음 일감과 관련됨: #23248, 다음 일감과 관련됨: #23249, 다음 일감과 관련됨: #23250, 다음 일감과 관련됨: #23251, 다음 일감과 관련됨: #23252, 다음 일감과 관련됨: #23253, 다음 일감과 관련됨: #23254, 다음 일감과 관련됨: #24542 | 1.분석/설계
19564 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 시스템설정_공통_미팅포인트관리 | 심하경 | 2020-06-25 18:24 |  | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 100 | 2019-09-20 16:17 | 심하경 | 다음 일감과 관련됨: #23005, 다음 일감과 관련됨: #23006 | 1.분석/설계
19534 | 요구사항 | 완료 | 보통 | 정산/회계_액티비티_공급자별 정산 | 박인영 | 2020-08-10 12:13 |  | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 100 | 2019-09-18 15:54 | 박인영 |  | 1.분석/설계
19506 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 호텔_호텔관리_호텔 요금 등록 | 심하경 | 2020-06-02 14:30 |  | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 100 | 2019-09-17 11:48 | 심하경 | 다음 일감과 관련됨: #23150, 다음 일감과 관련됨: #23151, 다음 일감과 관련됨: #23152 | 1.분석/설계
19478 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 시스템설정_공통_UMS 문자송신통계 | 박인영 | 2020-06-02 15:42 |  | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 100 | 2019-09-11 16:41 | 박인영 | 다음 일감과 관련됨: #23017, 다음 일감과 관련됨: #23018 | 1.분석/설계
19472 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 시스템설정_항공_블랙카드관리 | 심하경 | 2020-06-02 15:56 |  | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 100 | 2019-09-11 14:19 | 심하경 | 다음 일감과 관련됨: #23002, 다음 일감과 관련됨: #23003 | 1.분석/설계
19471 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 시스템설정_항공_항공사별 중복설정 | 심하경 | 2020-06-02 15:54 |  | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 100 | 2019-09-11 14:15 | 심하경 | 다음 일감과 관련됨: #23063, 다음 일감과 관련됨: #23064 | 1.분석/설계
19470 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 시스템설정_항공_항공사별 CHURNING설정 | 심하경 | 2020-06-02 15:54 |  | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 100 | 2019-09-11 14:11 | 심하경 | 다음 일감과 관련됨: #23060, 다음 일감과 관련됨: #23061 | 1.분석/설계
19451 | 요구사항 | 완료 | 보통 | 통계/분석_액티비티_예약통계 | 박인영 | 2020-06-02 16:36 |  | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 100 | 2019-09-10 18:19 | 박인영 |  | 1.분석/설계
19397 | 요구사항 | 완료 | 보통 | 통계/분석_렌터카_예약통계 | 이현정 | 2020-06-02 16:41 |  | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 100 | 2019-09-10 18:13 | 이현정 |  | 1.분석/설계
18539 | 요구사항 | 신규 | 보통 | 정산/회계_발권/정산_B2B 계산서처리 | 심하경 | 2020-06-01 17:03 |  |  |  | 0 | 2019-08-28 13:40 | 안경열 |  | 1.분석/설계
18538 | 요구사항 | 완료 | 보통 | 정산/회계_BSP_BSP판매자료처리 | 심하경 | 2020-08-04 15:28 | 2020-08-04 | 2020-08-31 | 2020-08-04 | 100 | 2019-08-28 13:40 | 안경열 |  | 1.분석/설계
18536 | 요구사항 | 신규 | 보통 | 정산/회계_회계_선수금처리 | 심하경 | 2020-06-01 17:03 |  |  |  | 0 | 2019-08-28 13:40 | 안경열 |  | 1.분석/설계
18530 | 요구사항 | 신규 | 보통 | 정산/회계_회계_결의서조회 | 심하경 | 2020-06-01 17:03 |  |  |  | 0 | 2019-08-28 13:40 | 안경열 |  | 1.분석/설계
18529 | 요구사항 | 완료 | 보통 | 정산/회계_기준정보관리_분개관리 | 심하경 | 2020-06-02 16:17 |  | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 100 | 2019-08-28 13:40 | 안경열 |  | 1.분석/설계
18528 | 요구사항 | 완료 | 보통 | 정산/회계_기준정보관리_계정관리 | 심하경 | 2020-06-02 16:16 |  | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 100 | 2019-08-28 13:40 | 안경열 |  | 1.분석/설계
18523 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 통계/분석_호텔_금액대별예약통계 | 박인영 | 2020-06-02 16:34 |  | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 100 | 2019-08-28 13:40 | 안경열 |  | 1.분석/설계
18514 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 통계/분석_호텔_예약통계 | 박인영 | 2020-06-02 16:32 |  | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 100 | 2019-08-28 13:40 | 안경열 |  | 1.분석/설계
18512 | 요구사항 | 완료 | 보통 | 통계/분석_공통_고객요청통계 - 게시판 통계 | 박인영 | 2020-07-16 18:14 |  | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 100 | 2019-08-28 13:40 | 안경열 |  | 1.분석/설계
18511 | 요구사항 | 완료 | 보통 | 통계/분석_항공_항공통계 | 이현정 | 2020-06-02 16:28 |  | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 100 | 2019-08-28 13:40 | 안경열 |  | 1.분석/설계
18507 | 요구사항 | 완료 | 보통 | 통계/분석_항공_판매실적조회 | 이현정 | 2020-06-02 16:24 |  | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 100 | 2019-08-28 13:40 | 안경열 |  | 1.분석/설계
18501 | 요구사항 | 완료 | 보통 | 통계/분석_항공_예약통계(일간) | 이현정 | 2020-07-16 18:25 |  | 2019-09-16 | 2020-03-31 | 100 | 2019-08-28 13:40 | 안경열 |  | 1.분석/설계
18500 | 요구사항 | 완료 | 보통 | 통계/분석_항공_예약통계(시간별) | 이현정 | 2020-07-16 18:25 |  | 2019-09-16 | 2020-03-31 | 100 | 2019-08-28 13:40 | 안경열 |  | 1.분석/설계
18493 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 호텔_가격관리_크롤링결과 | 심하경 | 2020-06-02 14:45 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 100 | 2019-08-28 13:40 | 안경열 | 다음 일감과 관련됨: #23190 | 1.분석/설계
18492 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 호텔_가격관리_크롤링설정 | 심하경 | 2020-06-02 14:45 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 100 | 2019-08-28 13:40 | 안경열 | 다음 일감과 관련됨: #23186, 다음 일감과 관련됨: #23187 | 1.분석/설계
18491 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 항공_PRICING_크롤링결과 | 심하경 | 2020-06-02 14:22 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 100 | 2019-08-28 13:40 | 안경열 | 다음 일감과 관련됨: #23114, 다음 일감과 관련됨: #26718 | 1.분석/설계
18490 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 항공_PRICING_크롤링설정 | 심하경 | 2020-06-02 14:21 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 100 | 2019-08-28 13:40 | 안경열 | 다음 일감과 관련됨: #23110, 다음 일감과 관련됨: #23111, 다음 일감과 관련됨: #23112 | 1.분석/설계
18487 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 정산/회계_호텔_공급자별 월별정산 | 박인영 | 2020-08-10 12:13 |  | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 100 | 2019-08-28 13:40 | 안경열 |  | 1.분석/설계
18482 | 요구사항 | 신규 | 보통 | 회계/정산_발권/정산_ATR 발권관리 | 심하경 | 2020-06-01 17:04 |  |  |  | 0 | 2019-08-28 13:40 | 안경열 |  | 1.분석/설계
18481 | 요구사항 | 신규 | 보통 | 정산/회계_발권/정산_TASF 관리 | 심하경 | 2020-06-08 13:11 |  |  |  | 0 | 2019-08-28 13:40 | 안경열 |  | 1.분석/설계
18480 | 요구사항 | 완료 | 보통 | 정산/회계_발권/정산_환불조회 | 심하경 | 2020-06-02 16:10 |  | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 100 | 2019-08-28 13:40 | 안경열 |  | 1.분석/설계
18478 | 요구사항 | 신규 | 보통 | 정산/회계_발권/정산_미수금조회 | 심하경 | 2020-06-01 17:04 |  |  |  | 0 | 2019-08-28 13:40 | 안경열 |  | 1.분석/설계
18477 | 요구사항 | 완료 | 보통 | 정산/회계_발권/정산_SALES REPORT | 심하경 | 2020-06-02 16:09 |  | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 100 | 2019-08-28 13:40 | 안경열 |  | 1.분석/설계
18476 | 요구사항 | 완료 | 보통 | 정산/회계_BSP_ADM/ACM 관리 | 심하경 | 2020-06-02 16:14 |  | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 100 | 2019-08-28 13:40 | 안경열 |  | 1.분석/설계
18473 | 요구사항 | 완료 | 보통 | 정산/회계_BSP_빌링체크(REFUND) | 심하경 | 2020-06-02 16:14 |  | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 100 | 2019-08-28 13:40 | 안경열 |  | 1.분석/설계
18472 | 요구사항 | 완료 | 보통 | 정산/회계_BSP_빌링체크(SALE) | 심하경 | 2020-06-02 16:13 |  | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 100 | 2019-08-28 13:40 | 안경열 |  | 1.분석/설계
18471 | 요구사항 | 완료 | 보통 | 정산/회계_BSP_빌링조회 | 심하경 | 2020-06-02 16:12 |  | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 100 | 2019-08-28 13:39 | 안경열 |  | 1.분석/설계
18470 | 요구사항 | 완료 | 보통 | 정산/회계_회계_현금영수증관리 | 박인영 | 2020-06-02 16:15 |  | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 100 | 2019-08-28 13:39 | 안경열 |  | 1.분석/설계
18463 | 요구사항 | 완료 | 보통 | 정산/회계_은행입금_은행입금조회 | 박인영 | 2020-06-02 16:08 |  | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 100 | 2019-08-28 13:39 | 안경열 |  | 1.분석/설계
18462 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 항공_PRICING_신용카드 BIN코드 | 심하경 | 2020-06-02 14:24 |  | 2018-08-19 | 2020-04-17 | 100 | 2019-08-28 13:39 | 안경열 | 다음 일감과 관련됨: #23118, 다음 일감과 관련됨: #23119, 다음 일감과 관련됨: #23120 | 1.분석/설계
18459 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 시스템설정_공통_알림설정 | 이현정 | 2020-06-02 15:43 |  | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 100 | 2019-08-28 13:39 | 안경열 | 다음 일감과 관련됨: #22990, 다음 일감과 관련됨: #22991, 다음 일감과 관련됨: #22992 | 1.분석/설계
18457 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 시스템설정_항공_GDS별 항공사 설정 | 심하경 | 2020-06-02 15:53 |  | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 100 | 2019-08-28 13:39 | 안경열 | 다음 일감과 관련됨: #23052, 다음 일감과 관련됨: #23053 | 1.분석/설계
18450 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 시스템설정_공통_공급자 메세지 | 박인영 | 2020-06-02 15:51 |  | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 100 | 2019-08-28 13:39 | 안경열 | 다음 일감과 관련됨: #22949, 다음 일감과 관련됨: #22950 | 1.분석/설계
18447 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 시스템설정_관리자설정관리_관리자 직원 관리 | 박인영 | 2020-06-02 16:05 |  | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 100 | 2019-08-28 13:39 | 안경열 | 다음 일감과 관련됨: #22958, 다음 일감과 관련됨: #22959 | 1.분석/설계
18446 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 시스템설정_공통_공항코드 | 박인영 | 2020-06-02 15:49 |  | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 100 | 2019-08-28 13:39 | 안경열 | 다음 일감과 관련됨: #22928, 다음 일감과 관련됨: #22929 | 1.분석/설계
18445 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 시스템설정_공통_도시코드 | 이현정 | 2020-06-02 15:48 |  | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 100 | 2019-08-28 13:39 | 안경열 | 다음 일감과 관련됨: #22925, 다음 일감과 관련됨: #22926 | 1.분석/설계
18444 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 시스템설정_공통_주코드 | 박인영 | 2020-06-02 15:47 |  | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 100 | 2019-08-28 13:39 | 안경열 | 다음 일감과 관련됨: #22922, 다음 일감과 관련됨: #22923 | 1.분석/설계
18443 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 시스템설정_공통_국가코드 | 박인영 | 2020-06-02 15:45 |  | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 100 | 2019-08-28 13:39 | 안경열 | 다음 일감과 관련됨: #22919, 다음 일감과 관련됨: #22920 | 1.분석/설계
18442 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 시스템설정_공통_대륙코드 | 박인영 | 2020-06-02 15:44 |  | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 100 | 2019-08-28 13:39 | 안경열 | 다음 일감과 관련됨: #22932, 다음 일감과 관련됨: #24541 | 1.분석/설계
18441 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 시스템설정_공통_세일즈 국가코드 | 이현정 | 2020-06-02 15:50 |  | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 100 | 2019-08-28 13:39 | 안경열 | 다음 일감과 관련됨: #22937, 다음 일감과 관련됨: #22938 | 1.분석/설계
18439 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 시스템설정_공통_국가별 여권/비자 | 박인영 | 2020-06-02 15:49 |  | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 100 | 2019-08-28 13:39 | 안경열 | 다음 일감과 관련됨: #22934, 다음 일감과 관련됨: #22935 | 1.분석/설계
18438 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 시스템설정_공통_공휴일관리 | 이현정 | 2020-06-02 15:44 |  | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 100 | 2019-08-28 13:39 | 안경열 | 다음 일감과 관련됨: #22998, 다음 일감과 관련됨: #23000 | 1.분석/설계
18437 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 시스템설정_공통_시스템코드조회 | 이현정 | 2020-06-02 15:50 |  | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 100 | 2019-08-28 13:39 | 안경열 | 다음 일감과 관련됨: #22940, 다음 일감과 관련됨: #22941, 다음 일감과 관련됨: #22943, 다음 일감과 관련됨: #22944 | 1.분석/설계
18436 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 시스템설정_공통_서비스시간관리 | 이현정 | 2020-06-02 15:43 |  | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 100 | 2019-08-28 13:39 | 안경열 | 다음 일감과 관련됨: #22995, 다음 일감과 관련됨: #22996 | 1.분석/설계
18433 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 항공_PRICING_자동발권 관리 | 심하경 | 2020-06-02 14:25 |  | 2020-04-08 | 2020-04-29 | 100 | 2019-08-28 13:39 | 안경열 | 다음 일감과 관련됨: #23128, 다음 일감과 관련됨: #23129 | 1.분석/설계
18432 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 항공_PRICING_커미션 | 심하경 | 2020-06-02 14:17 |  | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 100 | 2019-08-28 13:39 | 안경열 | 다음 일감과 관련됨: #23103, 다음 일감과 관련됨: #23104, 다음 일감과 관련됨: #24390, 다음 일감과 관련됨: #24391 | 1.분석/설계
18430 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 액티비티_수익관리_ 마크업 아이템 관리 | 이현정 | 2020-06-02 14:55 |  | 2019-08-07 | 2020-03-26 | 100 | 2019-08-28 13:39 | 안경열 | 다음 일감과 관련됨: #23229, 다음 일감과 관련됨: #23230 | 1.분석/설계
18429 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 액티비티_수익관리_ 마크업 마스터 관리 | 박인영 | 2020-06-02 14:54 |  | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 100 | 2019-08-28 13:39 | 안경열 | 다음 일감과 관련됨: #23226, 다음 일감과 관련됨: #23227 | 1.분석/설계
18428 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 호텔_가격관리_ 마크업 아이템 관리 | 이현정 | 2020-06-02 14:43 |  | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 100 | 2019-08-28 13:39 | 안경열 | 다음 일감과 관련됨: #23177, 다음 일감과 관련됨: #23178, 다음 일감과 관련됨: #24395 | 1.분석/설계
18427 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 호텔_가격관리_ 마크업 마스터 관리 | 박인영 | 2020-06-02 14:44 |  | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 100 | 2019-08-28 13:39 | 안경열 | 다음 일감과 관련됨: #23174, 다음 일감과 관련됨: #23175 | 1.분석/설계
18426 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 시스템설정_항공_WEB TTL 관리 | 심하경 | 2020-06-02 15:55 |  | 2019-09-05 | 2020-03-17 | 100 | 2019-08-28 13:39 | 안경열 | 다음 일감과 관련됨: #23069, 다음 일감과 관련됨: #23070 | 1.분석/설계
18425 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 항공_PRICING_TASF설정관리 | 심하경 | 2020-06-02 14:25 |  | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 100 | 2019-08-28 13:39 | 안경열 | 다음 일감과 관련됨: #23125, 다음 일감과 관련됨: #23126 | 1.분석/설계
18424 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 시스템설정_화면설정_목적지 그룹코드 관리 | 심하경 | 2020-06-02 16:02 |  | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 100 | 2019-08-28 13:39 | 안경열 | 다음 일감과 관련됨: #22955, 다음 일감과 관련됨: #22956 | 1.분석/설계
18423 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 시스템설정_화면설정_주요목적지 관리 | 심하경 | 2020-06-02 16:02 |  | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 100 | 2019-08-28 13:39 | 안경열 | 다음 일감과 관련됨: #22952, 다음 일감과 관련됨: #22953 | 1.분석/설계
18422 | 요구사항 | 완료 | 보통 | 시스템설정_화면설정_이벤트 페이지 관리 | 이현정 | 2020-06-02 15:59 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 100 | 2019-08-28 13:39 | 안경열 | 다음 일감과 관련됨: #23042, 다음 일감과 관련됨: #23043 | 1.분석/설계
18417 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 시스템설정_공통_UMS 발송데이터 | 박인영 | 2020-06-02 15:41 |  | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 100 | 2019-08-28 13:39 | 안경열 | 다음 일감과 관련됨: #23014, 다음 일감과 관련됨: #23015 | 1.분석/설계
18416 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 시스템설정_공통_UMS 템플릿 관리 | 이현정 | 2020-06-10 17:23 |  | 2019-08-26 | 2020-06-04 | 100 | 2019-08-28 13:39 | 안경열 | 다음 일감과 관련됨: #23011, 다음 일감과 관련됨: #23012, 다음 일감과 관련됨: #24387 | 1.분석/설계
18412 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 공통_OTA통합_공지사항 | 이현정 | 2020-06-02 13:56 |  | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 100 | 2019-08-28 13:39 | 안경열 | 다음 일감과 관련됨: #23020, 다음 일감과 관련됨: #23021, 다음 일감과 관련됨: #23022 | 1.분석/설계
18411 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 공통_OTA통합_FAQ 관리 | 박인영 | 2020-06-02 13:58 |  | 2019-08-14 | 2019-12-09 | 100 | 2019-08-28 13:39 | 안경열 | 다음 일감과 관련됨: #23024 | 1.분석/설계
18410 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 공통_OTA통합_1:1문의 | 이현정 | 2020-06-02 13:57 |  | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 100 | 2019-08-28 13:39 | 안경열 | 다음 일감과 관련됨: #23028, 다음 일감과 관련됨: #23029 | 1.분석/설계
18409 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 시스템설정_공통_게시판 마스터 | 박인영 | 2020-06-02 15:52 |  | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 100 | 2019-08-28 13:39 | 안경열 | 다음 일감과 관련됨: #23036, 다음 일감과 관련됨: #23037 | 1.분석/설계
18407 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 시스템설정_거래처/사용자관리_거래처관리 | 심하경 | 2020-06-02 16:05 |  | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 100 | 2019-08-28 13:39 | 안경열 | 다음 일감과 관련됨: #22965, 다음 일감과 관련됨: #22966, 다음 일감과 관련됨: #22967, 다음 일감과 관련됨: #22968, 다음 일감과 관련됨: #24386, 다음 일감과 관련됨: #22969, 다음 일감과 관련됨: #22970 | 1.분석/설계
18405 | 요구사항 | 완료 | 보통 | BTMS_기타설정관리_지정노선관리 | 심하경 | 2020-06-02 15:39 |  | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 100 | 2019-08-28 13:39 | 안경열 | 다음 일감과 관련됨: #23316, 다음 일감과 관련됨: #23317, 다음 일감과 관련됨: #23318 | 1.분석/설계
18401 | 요구사항 | 완료 | 보통 | BTMS_기타설정관리_ 출장경보관리 | 심하경 | 2020-06-02 15:38 |  | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 100 | 2019-08-28 13:39 | 안경열 | 다음 일감과 관련됨: #23313, 다음 일감과 관련됨: #23314 | 1.분석/설계
18400 | 요구사항 | 완료 | 보통 | BTMS_출장규정관리_규정위반사유관리 | 심하경 | 2020-06-02 15:37 |  | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 100 | 2019-08-28 13:39 | 안경열 | 다음 일감과 관련됨: #23310, 다음 일감과 관련됨: #23311 | 1.분석/설계
18399 | 요구사항 | 완료 | 보통 | BTMS_출장규정관리_출장규정 아이템별 상세 관리 | 심하경 | 2020-06-02 15:36 |  | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 100 | 2019-08-28 13:39 | 안경열 | 다음 일감과 관련됨: #23305, 다음 일감과 관련됨: #23306, 다음 일감과 관련됨: #23307, 다음 일감과 관련됨: #23308 | 1.분석/설계
18398 | 요구사항 | 완료 | 보통 | BTMS_출장규정관리_출장규정 아이템 관리 | 심하경 | 2020-06-02 15:34 |  | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 100 | 2019-08-28 13:39 | 안경열 | 다음 일감과 관련됨: #23300, 다음 일감과 관련됨: #23301, 다음 일감과 관련됨: #23302, 다음 일감과 관련됨: #23303 | 1.분석/설계
18397 | 요구사항 | 완료 | 보통 | BTMS_출장규정관리_출장규정그룹관리 | 심하경 | 2020-06-02 15:34 |  | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 100 | 2019-08-28 13:39 | 안경열 | 다음 일감과 관련됨: #23297, 다음 일감과 관련됨: #23298 | 1.분석/설계
18396 | 요구사항 | 완료 | 보통 | BTMS_출장규정관리_지역별급지설정 | 심하경 | 2020-06-02 15:33 |  | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 100 | 2019-08-28 13:39 | 안경열 | 다음 일감과 관련됨: #23293, 다음 일감과 관련됨: #23294, 다음 일감과 관련됨: #23295 | 1.분석/설계
18395 | 요구사항 | 완료 | 보통 | BTMS_출장규정관리_출장급지관리 | 심하경 | 2020-06-02 15:31 |  | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 100 | 2019-08-28 13:39 | 안경열 | 다음 일감과 관련됨: #23290, 다음 일감과 관련됨: #23291 | 1.분석/설계
18394 | 요구사항 | 완료 | 보통 | BTMS_기업체정보관리_법인카드관리 | 심하경 | 2020-06-02 15:29 |  | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 100 | 2019-08-28 13:39 | 안경열 | 다음 일감과 관련됨: #23284, 다음 일감과 관련됨: #23285 | 1.분석/설계
18393 | 요구사항 | 완료 | 보통 | BTMS_기업체정보관리_IVR요금코드 관리 | 심하경 | 2020-06-02 15:29 |  | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 100 | 2019-08-28 13:39 | 안경열 | 다음 일감과 관련됨: #23281, 다음 일감과 관련됨: #23282 | 1.분석/설계
18392 | 요구사항 | 완료 | 보통 | BTMS_기업체정보관리_TASF & 서비스피관리 | 심하경 | 2020-06-02 15:28 |  | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 100 | 2019-08-28 13:39 | 안경열 | 다음 일감과 관련됨: #23278, 다음 일감과 관련됨: #23279 | 1.분석/설계
18391 | 요구사항 | 완료 | 보통 | BTMS_기업체정보관리_기업체 해외지점관리 | 심하경 | 2020-06-02 15:27 |  | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 100 | 2019-08-28 13:39 | 안경열 | 다음 일감과 관련됨: #23274, 다음 일감과 관련됨: #23276 | 1.분석/설계
18388 | 요구사항 | 완료 | 보통 | BTMS_기업체정보관리_기업체 직원관리 | 심하경 | 2020-06-02 15:26 |  | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 100 | 2019-08-28 13:39 | 안경열 | 다음 일감과 관련됨: #23270, 다음 일감과 관련됨: #23271, 다음 일감과 관련됨: #23272, 다음 일감과 관련됨: #23273 | 1.분석/설계
18387 | 요구사항 | 완료 | 보통 | BTMS_기업체정보관리_기업체 직급관리 | 심하경 | 2020-08-05 18:01 |  | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 100 | 2019-08-28 13:39 | 안경열 | 다음 일감과 관련됨: #23267, 다음 일감과 관련됨: #23268 | 1.분석/설계
18386 | 요구사항 | 완료 | 보통 | BTMS_기업체정보관리_기업체 직급그룹관리 | 심하경 | 2020-06-02 15:24 |  | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 100 | 2019-08-28 13:39 | 안경열 | 다음 일감과 관련됨: #23264, 다음 일감과 관련됨: #23265 | 1.분석/설계
18385 | 요구사항 | 완료 | 보통 | BTMS_기업체정보관리_기업체 부서관리 | 심하경 | 2020-06-02 15:23 |  | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 100 | 2019-08-28 13:39 | 안경열 | 다음 일감과 관련됨: #23261, 다음 일감과 관련됨: #23262 | 1.분석/설계
18384 | 요구사항 | 완료 | 보통 | BTMS_기업체정보관리_기업체 관리 | 심하경 | 2020-06-02 15:22 |  | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 100 | 2019-08-28 13:39 | 안경열 | 다음 일감과 관련됨: #23258, 다음 일감과 관련됨: #23259 | 1.분석/설계
18375 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 시스템설정_공통_POI관리 | 이현정 | 2020-06-25 18:25 |  | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 100 | 2019-08-28 13:39 | 안경열 | 다음 일감과 관련됨: #23008, 다음 일감과 관련됨: #23009 | 1.분석/설계
18374 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 호텔_호텔관리_Polygon관리 | 이현정 | 2020-06-02 14:33 |  | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 100 | 2019-08-28 13:39 | 안경열 | 다음 일감과 관련됨: #23162, 다음 일감과 관련됨: #23163 | 1.분석/설계
18372 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 호텔_호텔관리_Region관리 | 이현정 | 2020-06-02 14:32 |  | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 100 | 2019-08-28 13:39 | 안경열 | 다음 일감과 관련됨: #23159, 다음 일감과 관련됨: #23160 | 1.분석/설계
18370 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 호텔_호텔관리_호텔 객실 마스터 등록 | 심하경 | 2020-06-02 14:28 |  | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 100 | 2019-08-28 13:39 | 안경열 | 다음 일감과 관련됨: #23147, 다음 일감과 관련됨: #23148 | 1.분석/설계
18369 | 요구사항 | 완료 | 보통 | 시스템설정_일정표_일정표/플래너등록 | 이현정 | 2020-06-25 18:25 |  | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 100 | 2019-08-28 13:39 | 안경열 | 다음 일감과 관련됨: #23081, 다음 일감과 관련됨: #23082 | 1.분석/설계
18368 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 액티비티_상품관리_액티비티 상품등록/조회 | 심하경 | 2020-07-03 11:15 |  | 2020-05-29 | 2019-09-23 | 100 | 2019-08-28 13:39 | 안경열 | 다음 일감과 관련됨: #23194, 다음 일감과 관련됨: #23195, 다음 일감과 관련됨: #23196, 다음 일감과 관련됨: #23197, 다음 일감과 관련됨: #23198, 다음 일감과 관련됨: #23199, 다음 일감과 관련됨: #24398, 다음 일감과 관련됨: #23200, 다음 일감과 관련됨: #23201 | 1.분석/설계 |  | 코러스
18364 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 시스템설정_공통_공급자 도시매핑 | 이현정 | 2020-07-23 10:19 |  | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 100 | 2019-08-28 13:39 | 안경열 | 다음 일감과 관련됨: #23171, 다음 일감과 관련됨: #23172 | 1.분석/설계
18363 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 호텔_매핑관리_호텔 코드매핑 | 박인영 | 2020-06-02 14:39 |  | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 100 | 2019-08-28 13:39 | 안경열 | 다음 일감과 관련됨: #23168, 다음 일감과 관련됨: #23169 | 1.분석/설계
18361 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 호텔_호텔관리_호텔 상품등록/조회 | 이현정 | 2020-06-02 14:31 |  | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 100 | 2019-08-28 13:39 | 안경열 | 다음 일감과 관련됨: #23139, 다음 일감과 관련됨: #23140, 다음 일감과 관련됨: #23141, 다음 일감과 관련됨: #23142, 다음 일감과 관련됨: #23143, 다음 일감과 관련됨: #23145, 다음 일감과 관련됨: #23144 | 1.분석/설계
18360 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 호텔_호텔관리_호텔 체인 브랜드 관리 | 심하경 | 2020-06-02 14:32 |  | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 100 | 2019-08-28 13:39 | 안경열 | 다음 일감과 관련됨: #23156, 다음 일감과 관련됨: #23157 | 1.분석/설계
18359 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 호텔_호텔관리_호텔 체인관리 | 심하경 | 2020-06-02 14:31 |  | 2019-08-02 | 2019-08-02 | 100 | 2019-08-28 13:39 | 안경열 | 다음 일감과 관련됨: #23153, 다음 일감과 관련됨: #23154 | 1.분석/설계
18354 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 시스템설정_항공_항공사 정보관리 | 심하경 | 2020-06-02 15:52 |  | 2019-08-14 | 2020-03-09 | 100 | 2019-08-28 13:39 | 안경열 | 다음 일감과 관련됨: #23048, 다음 일감과 관련됨: #23049, 다음 일감과 관련됨: #23050, 다음 일감과 관련됨: #24389 | 1.분석/설계
18351 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 공통_OTA통합_액티비티 예약조회 | 이현정 | 2020-06-02 13:55 | 2020-01-07 |  | 2020-01-06 | 100 | 2019-08-28 13:39 | 안경열 | 다음 일감과 관련됨: #23455, 다음 일감과 관련됨: #23456, 다음 일감과 관련됨: #23457, 다음 일감과 관련됨: #24518, 다음 일감과 관련됨: #24517, 다음 일감과 관련됨: #24516, 다음 일감과 관련됨: #24515 | 1.분석/설계
18349 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 호텔_기본조회_호텔 예약하기 | 이현정 | 2020-06-02 14:28 |  | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 100 | 2019-08-28 13:39 | 안경열 | 다음 일감과 관련됨: #23130, 다음 일감과 관련됨: #23131, 다음 일감과 관련됨: #23132, 다음 일감과 관련됨: #23133, 다음 일감과 관련됨: #23134, 다음 일감과 관련됨: #23135, 다음 일감과 관련됨: #23136, 다음 일감과 관련됨: #23137 | 1.분석/설계
18347 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 호텔_기본조회_호텔예약조회(B2C) | 이현정 | 2020-06-05 17:40 | 2019-12-09 |  | 2019-12-09 | 100 | 2019-08-28 13:39 | 안경열 | 다음 일감과 관련됨: #23409, 다음 일감과 관련됨: #24475, 다음 일감과 관련됨: #24474, 다음 일감과 관련됨: #24473, 다음 일감과 관련됨: #24471 | 1.분석/설계
18346 | 요구사항 | 완료 | 보통 | 항공_공통_DSR/ASPR 통합조회 및 관리 | 심하경 | 2020-06-02 14:05 |  | 2020-04-22 | 2020-04-20 | 100 | 2019-08-28 13:39 | 안경열 | 다음 일감과 관련됨: #23098, 다음 일감과 관련됨: #23099, 다음 일감과 관련됨: #23100 | 1.분석/설계
18336 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 공통_OTA통합_항공예약조회 | 심하경 | 2020-06-02 13:46 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 100 | 2019-08-28 13:39 | 안경열 | 다음 일감과 관련됨: #23323, 다음 일감과 관련됨: #23324, 다음 일감과 관련됨: #24420, 다음 일감과 관련됨: #24419, 다음 일감과 관련됨: #24418, 다음 일감과 관련됨: #24416, 다음 일감과 관련됨: #24414, 다음 일감과 관련됨: #24413 | 1.분석/설계
18334 | 요구사항 | 수용 | 보통 | 공통_OTA통합_전체예약조회 | 심하경 | 2020-06-02 13:45 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 100 | 2019-08-28 13:39 | 안경열 | 다음 일감과 관련됨: #24406, 다음 일감과 관련됨: #24407 | 1.분석/설계